
Załącznik do Uchwały ZW Nr 10/VIII/11 z dn. 28.02.2011.

H A R M O N O G R A M

Przygotowania uroczystości XXX-lecia Wrocławskiej Organizacji Związkowej

1. Obowiązujące terminy:
- 20.05. Zakończenie przygotowań;

- 03.06. Msza Św. Bazylika Mniejsza;





- 04.06. Uroczystości XXX-lecia;





- czerwiec – wrzesień, uroczyste zebrania w kołach. 

2. Komitet Organizacyjny:


a) Przewodniczący:

- płk Janusz Tomczyk


b) Zespół organizacyjny:
- płk Jerzy Dąbrowski - przewodniczący






- płk Józef Drozd






- płk Bogdan Sędziak

Zadania:

- opracowanie harmonogramu przygotowania uroczystości XXX-lecia;



- przygotowanie i rozesłanie zaproszeń;



- przygotowanie podziękowań Prezesa ZW;



- przygotowanie wyróżnień i odznaczeń oraz kosztów;



- przygotowanie prezentacji medialnej do referatu prezesa ZW;



- opracowanie scenariusza uroczystości w Sali Kinowej WSOWL.


c) Zespół logistyczny:
- płk Marian Dąbrowski - przewodniczący






- płk Roman Teper






- płk Adolf  Sitarz






- st. chor. sztab. Adam  Chodaczyński

Zadania:

- organizacja „Spotkania pokoleń Członków Związku” na obiekcie WSOWL – Raków i opracowanie wstępnego preliminarza wydatków;



- zabezpieczenie uroczystości w środki transportu;



- regulacja ruchu, zabezpieczenie medyczne, nagłośnienie itp.;



- opracowanie scenariusza Spotkania Pokoleń (pikniku);



- zabezpieczenie logistyczne uroczystości w sali kinowej. 


d) Zespół redakcyjno-medialny: 

- płk Jerzy Marczak - przewodniczący






- ppłk Mirosław Wiercioch






- ppłk Stanisław Wamposzyc

Zadania:

- opracowanie i wydanie biuletynu informacyjnego „PO SŁUŻBIE”;

- publikowanie na stronie Internetowej informacji
o przygotowaniach do uroczystości;

- przygotowywanie informacji dla mediów o uroczystościach XXX-lecia;

- przygotowanie obsługi fotograficznej i filmowej przebiegu uroczystości.

U W A G A:
Komitet Organizacyjny spotyka się w każdy wtorek tygodnia omawiając realizację harmonogramu i zaistniałe problemy.

3. Przedsięwzięcia do realizacji:

	Lp.
	Treść
	Termin
	Odpowiedzialny
	Uwagi

	1.
	a) w zakresie organizacyjnym:

- opracowanie uchwały na posiedzenie ZW 

w sprawie uroczystości XXX-lecia Wojewódzkiej Organizacji ZŻWP;

- opracowanie i wysłanie do prezesów kół pisma

o posiedzeniu ZW w dniu 28.02. w którym ująć niezbędne dane do dalszej pracy Komitetu Organizacyjnego;

- opracowanie pisma do Komendanta-Rektora

WSOWL o potrzebach korzystania z obiektów

uczelni w czasie przygotowania i przebiegu

uroczystości XXX-lecia;

- przedsięwzięcia dot. odznaczeń, dyplomów

i listów gratulacyjnych: - dokumenty z kół                                      

                                      - dokumenty do ZG      

- opracowanie wzoru zaproszenia;

- zamknięcie wszystkich list i zestawień osobo-

wych uczestników uroczystości;

- opracować pismo (zaproszenie) dla członków Komitetu Honorowego i określić sposób doręczenia;

- wydrukowanie i wysłanie zaproszeń;

- opracowanie wystąpienia prezesa i przygotowanie prezentacji medialnej;

- opracowanie scenariusza uroczystości w sali

kinowej w dniu 04.06.;

- POSIEDZENIE ZW w sprawie szczegółowego

zapoznania z przebiegiem uroczystości w dniach

3 – 4.06. i zadaniami członków ZW i prezesów kół;


	15.02.

12.02.

15.02.

15.03.

30.03.

28.02.

15.03.

15.03.

15.04.

15.05.

15.04.

16.05.
	- ppłk Mirosław Wiercioch

- ppłk Mirosław Wiercioch

- płk Marian

Dąbrowski

- ppłk Mirosław Wiercioch

- płk Marian

Dąbrowski

- płk Józef Drozd

- płk Bogdan

Sędziak

- ppłk Mirosław Wiercioch

- płk Janusz

Tomczyk

- ppłk Mirosław Wiercioch

- płk Bogdan

Sędziak

- płk Janusz

Tomczyk

- płk Bogdan

Sędziak


- płk Jerzy

Dąbrowski

- płk Janusz

Tomczyk


	

	2.
	b) w zakresie logistycznym:

- opracowanie planu organizacji pikniku 

i określenie kosztów;

- opracowanie planu zabezpieczenia w środki

transportu, organizacji regulacji ruchu, określenie kosztów;

- zabezpieczenie logistyczne uroczystości w Sali kinowej;

- opracowanie scenariusza pikniku;
	15.03.

15.03.

15.03.

15.04.
	- płk Marian

Dąbrowski



- st. chor. sztab.

Adam

Chodaczyński

- płk Marian

Dąbrowski

- płk Adolf

Sitarz

- płk Marian

Dąbrowski

- płk Marian

Dąbrowski

- płk Adolf

Sitarz


	

	3.
	c) w zakresie publikacji i zabezpieczenia

medialnego:

- opracowanie koncepcji biuletynu informacyjnego

„PO SŁUŻBIE”;

- artykuły z kół i z innych źródeł informacji;



- wydanie biuletynu;

- wykorzystanie strony internetowej do bieżącej informacji o uroczystościach XXX-lecia;

- plan zabezpieczenia fotograficznego i filmowego organizacji przebiegu uroczystości;

- plan organizacji wystawy kronik ZW i kół w Sali kinowej w dniu 04.06.


	28.02.

28.02.

15.05.

30.03.

10.03.
	- płk Jerzy

Marczak

- płk Jerzy

Marczak

- płk Jerzy

Marczak

- ppłk Mirosław Wiercioch

- ppłk Stanisław Wamposzyc

- płk Jerzy 

Marczak

- ppłk Mirosław Wiercioch

- ppłk Jan

Dziaduch
	










Opracował: płk Jerzy Dąbrowski

